附件

海港区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会农村工作领导小组（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市 | 县、市、区 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 项目内容及建设规模 | 实施地点 | 投资概算及筹资方式（万元） | 建设期限 | 受益户数人数 | 其中：扶持带动脱贫户户数人数 | 其中：扶持带动监测对象户数人数 | 行业主管部门 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 后续管护机制 |
| 1 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 王滩镇 | 王各庄村 | 唐山海港经济开发区王滩镇王各庄村保鲜冷库建设项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建 | 租赁2户闲置宅基地，共占地 532.8平方米，折合0.8亩，拟建保鲜冷库1座：长15米，宽12米，高4米，库容量720立方米，建设冷库3同，5米/间，1套螺杆式12P 压缩机（氟气机），土建采用钢结构，四周、及屋顶用 10cm厚聚氦酯夹心冷库板，内墙聚氨酯保温喷涂 10cm 厚，屋顶及地面聚氨酯保温喷涂 15cm厚，屋项采用一脊两坡尖顶，脊高1.5米，5个三角骨架（含斜撑）。平合：24 米\*3米\*1米场地地面硬化：532.8-24\*12-24\*3=172.8平方米，主要从事水果、蔬菜等农产品恒温保鲜业务。 | 王滩镇王各庄村 | 项目总投资52.8万元，资金来源为申请上级补助资金50万元，区财政配套资金2.8万元 | 2025年  7月至2025年12月底 | 253户570人 | 3户3人 | 0户0人 | 海港区农业农村局 | 项目建设进一步提升农产品品质，对项目区及周边地区因地制宜进行规划特色种植、养殖具有促进性、带动性，壮大集体经济，推动乡村振兴发展。 | 群众参与：安排招收农民工10人；联农带农机制：项目建成后不仅解决了农产品保鲜期延长，减低耗损，提升品质等问题，带动周边村民提高种植积极性，扩大农产品供应范围，带动乡村种植业发展，推动乡村振兴。 | 建成后及时移交项目村村集体，纳入“三资”管理。 |

海港区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会农村工作领导小组（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市 | 县、市、区 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 项目内容及建设规模 | 实施地点 | 投资概算及筹资方式（万元） | 建设期限 | 受益户数人数 | 其中：扶持带动脱贫户户数人数 | 其中：扶持带动监测对象户数人数 | 行业主管部门 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 后续管护机制 |
| 2 | 唐山市 | 海港经济开发区 | 王滩镇 | 常各庄村 | 唐山海港经济开发区王滩镇常各庄村鱼塘养殖项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建 | 闲置坑塘长65米，宽55米，深1.8米。  1.坑塘降水及抽淤泥：抽淤泥5400立方米，  2.坑塘四周围埝：钩机清淤2850立方米，上底宽2米，下底宽5米，高0.6米；  3.坑塘四周：浇筑1880平方米15cm厚C30混凝土，15cm厚的级配碎石；  4.坑塘人行道：1000平方米，开槽：18cm，垫层：厚10cm预拌C30混凝土；结合层：1:3砂浆厚2cm，面层：面包砖200\*100\*60；  5.四周护栏网围挡。长550米，高2.5米，立柱间距3米。 将闲置坑塘改造利用，变为鱼塘发展水产养殖场。 | 王滩镇常各庄村 | 项目总投资52.6万元，资金来源为申请上级补助资金50万元，区财政配套资金2.6万元 | 2025年  7月至2025年12月底 | 140户478人 | 2户3人 | 0户0人 | 海港区农业农村局 | 项目建设进一步提升农产品品质，对项目区及周边地区因地制宜进行规模化特色种植、养殖具有促进性、带动性，壮大集体经济，推动乡村振兴发展。 | 群众参与:安排招收农民工10人;， 联农带农机制：打造成集垂钓休闲、瓜果采摘、休闲娱乐于一体的产业发展项目，吸引众多爱好者前来，增加农民收入，激活壮大集体经济。 | 建成后及时移交项目村村集体，纳入“三资”管理。 |

海港区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目

填报单位：中共唐山海港经济开发区工作委员会农村工作领导小组（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 项目内容及建设规模 | 实施  地点 | 投资概算及筹资方式（万元） | 建设期限 | 受益户数人数 | 其中：扶持带动脱贫户户数人数 | 其中：扶持带动监测对象户数人数 | 行业主管部门 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 后续管护机制 |
| 3 | 唐山市 | 海港区 | 2025年港口环保业务项目 | 产业项目 | 续建 | 2025年继续委托唐山港兴实业集团有限公司实施产业帮扶项目。企业购置洒水车、轮式装载机、洗扫车、雾炮车的环保设备等，用于唐山港集团股份有限公司场地及道路的清扫降尘项目建设，项目由企业统一经营、管理、核算。产业帮扶资金产生的收益由区建档立卡脱贫户和防返贫监测对象共享，确保收入持续稳定，防止返贫风险。委托唐山港兴实业集团有限公司进行产业帮扶。 | 海港区 | 省市区三级衔接资金285万元 | 2025年 | 86户135人 | 80户120人 | 6户 15人 | 农业农村局 | 1.通过委托帮扶的形式，实现脱贫人口稳定增收、监测对象增加收入；2.全区不发生因产业项目失败类返贫风险。 | 1.资产收益差异化，有劳力人员享受7%收益，无劳力人员享受7.5%收益；2.有劳力人员由所在村委会安排合适岗位，视劳动情况发放收益，多劳多得，激发受益人口内生发展动力；3.确保脱贫群众年人均产业收入持续增长。 | 产业帮扶项目投入资金及实施期间形成的固定资产隶属管委会，资产由委托企业——唐山港兴实业集团有限公司落实后期管护。 |
| 4 | 唐山市 | 海港区 | 2025年面貌提升业务项目 | 产业项目 | 新建 | 2025年唐山港兴实业集团有限公司实施农村全域面貌提升项目，可为有劳力的脱贫人口和监测对象提供务工就业机会，签订劳务协议，增加户受益。 | 海港区 | 省市区三级衔接资金278万元 | 2025年 | 38户49人 | 32户41人 | 6户 8人 | 农业农村局 | 为有劳动能力的脱贫户和监测对象提供务工就业岗位，增加其收入。 | 1.提供就业务工机会，增加收入；2.项目所在村安排合适岗位，多劳多得，激发内生动力。 | 产业帮扶项目投入资金及实施期间形成的固定资产隶属管委会，资产由项目村落实后期管护。 |

负责人：田 东 联系人及电话：王红红、2915958